## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 4718
| Fecha | 2016-12-07
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | 0 | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/02 | 0 |  | 0
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | 0 | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/02 | 0 |  | 0
[3] | 0 ALUMBRADO PÚBLICO
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | 0 | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/02 | 0 |  | 0
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS- PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1D1 | Gestión Recursos PAE 2015. El Departamento de Casanare fue ineficiente en el gasto de los recursos destinados al programa de alimentación escolar, incumpliendo la política de retención escolar la cual está orientada a garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema. | Falencias en la planeación, financiación e implementación del PAE. | Mesa de trabajo adelantada por la Secretaría de Educación. | Realizar Acta de Compromiso donde se deje establecido el cronograma a seguir para la realización de los procesos precontractuales y contractuales del PAE, de tal manera que se garantice la prestación del servicio. | UND | 1 | 2016-12-16 | 2017-12-16 | 52.1429 |  | El valor esta dado en porcentaje
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2D2 | Ejecución de Recursos Programa de Alimentación Escolar- PAE vigencia 2016. La Administración Departamental no ha dado cumplimiento a la normatividad del PAE y a lo dispuesto en la Sentencia T-273/2014. | Ineficiente gestión fiscal. | Mesa de trabajo adelantada por la Secretaría de Educación. | Realizar Acta de Compromiso donde se deje establecido el cronograma a seguir para la realización de los procesos precontractuales y contractuales del PAE, de tal manera que se garantice la prestación del servicio. | UND | 1 | 2016-12-16 | 2017-12-16 | 52.1429 |  | El valor esta dado en porcentaje
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3F3D3 | Ajustes Interventoría. Contrato 1707 de 2015. No se realizaron los ajustes correspondientes al contrato de interventoría conforme se desarrollaba el contrato intervenido, se incurrió en el pago de un mes y siete días de interventoría por $142.0 millones. | Debilidades en la planeación y supervisión. | Realizar mesas de trabajo. | 1. Realizar dos (2) mesas de trabajo entre Secretaría de Educación, Secretaría de Hacienda, Oficina Jurídica y Banco de Proyectos, para establecer los tiempos de ejecución tanto de operación como de interventoría. | UND | 1 | 2016-12-16 | 2017-12-16 | 52.1429 |  | El valor esta dado en porcentaje
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4D4 | Transporte de personal sin cumplimiento de requisitos. CO 1707/2015 y CO 1190/2015. La interventoría contrató el alquiler de los vehículos para el transporte del personal ofrecido, con personas naturales, a través de contratos individuales con los propietarios de cada uno de los vehículos y no con empresas de transporte público legalmente constituidas y debidamente habilitadas. | Incumplimiento de los requisitos establecidos para el transporte personal. | Dar cumplimiento a la normatividad vigente. | Establecer en los estudios previos el cumplimiento del Decreto 1079 del 26/05/2015. | UND | 1 | 2016-12-16 | 2017-12-16 | 52.1429 |  | El valor esta dado en porcentaje
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5D5 | Focalización titulares de derecho. CO 1708/2015 y CO 1183/2015. Algunos de los municipios beneficiarios de estos dos (2) contratos, también suministraron alimentación escolar, a través de contratos y/o convenios suscritos con recursos propios del municipio, evidenciándose que en algunos casos confluyeron dos raciones de desayuno o almuerzo a un mismo estudiante. | Debilidades en la planeación y controles ejercidos para evitar duplicidad de beneficiarios, derivando en una gestión ineficiente. | Circular a los Rectores de todas las instituciones educativas oficiales del Departamento. | 1. Circular a los rectores, solicitando el cumplimiento de la priorización y focalización de los titulares de derecho, beneficiados con el PAE y registrarlos en el SIMAT. 2. Desarrollar mesas de trabajo con cada una de las alcaldías, para definir la prestación del servicio por parte de la Gobernación y la del Municipio con el fin de evitar la duplicidad. | UND | 1 | 2016-12-16 | 2017-12-16 | 52.1429 |  | El valor esta dado en porcentaje
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN